## Hoja1
Actividades | Semanas
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Aprobación de proyecto
Diseño y aprobación de guía de otpicos
Reclutamiento
Pilotos
Capacitación
Trabajo de campo Realización de entrevistas y sesiones de grupo
Captura y procesamiento de cuestionarios
Diseño de reportes ejecutivos
Conclusiones y recomendaciones
Presentación de resultados
Concepto
Entrevista | [9 empty] | Concepto | Cantidad | Costo unitario | Total
[10 empty] | Cuantitativa | 12 | 29000 | 348000
[10 empty] | Cualitativa | 320 | 135 | 43200
[10 empty] | Investigación |  |  | 391200

## Hoja2
Clientes de CGT
Etapa | Muestras | Edades
|  | 18 a 24 años |  |  | 25 a 31 años |  |  | 32 a 38 años |  |  | Más de 39 años
|  | C | C+ | A/B | C | C+ | A/B | C | C+ | A/B | C | C+ | A/B
Cualitativa (sesiones de grupo) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cuantitativa (entrevistas) | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## Hoja3
9000